**Subvention du Programme Intra-ACP sur les services climatiques et applications connexes (ClimSA) : Appui au Centre Africain des Applications Météorologiques pour le Développement (ACMAD)**

**DEUXIÈME REUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET ClimSA ACMAD (ACSC-2)**

**de l'action ClimSA**

 **DOCUMENT N° ACMAD/ClimSA/ACSC2/DOC2.1**

**mise en oeuvre des décisions et recommandations dE LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE ClimSA**

Ce document couvre la période de mars 2021 à mars 2022. Il contient **l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations et décisions du premier Comité de pilotage ClimSA de l’ACMAD (ACSC-1)**.

**État d'avancement de la mise en œuvre des décisions et recommandations du premier ACSC-1**

|  |  |
| --- | --- |
| **DECISIONS** | **ETAT DE MISE EN ŒUVRE** |
| 1.. Le CSC 1 a adopté l'ordre du jour | Réalisé |
| 2. Le règlement intérieur est adopté avec des amendements | Réalisé  |
| 3. Le plan de travail et le budget sont adoptés avec des amendements | Réalisé avec des amendements pour inclure des activités sur la maintenance des stations de réception de données et de GTS pour améliorer l'accès aux données ainsi que la formation sur la science des données |