Janvier 2020

Action requise :

Le Conseil est invité à examiner et à adopter le plan opérationnel et le budget pour 2020-2021

PROJET DE PLAN OPÉRATIONNEL ET BUDGET DE L'ACMAD 2020-2023

- 1.	Le projet de Plan Opérationnel (PO) 2020-2021 de l’ACMAD présenté ici comprend les neuf Objectifs Stratégiques (OS) définis dans le Plan Stratégique de l’ACMAD, les activités et tâches de chaque objectif stratégique et le budget correspondant. Il suit un cadre de résultats comprenant les résultats à long terme et les OS, les avantages pour les pays africains, les produits, les produits intermédiaires et les activités. Pour chaque OS, des indicateurs de performance sont présentés ainsi que des informations sur le budget requis. Les départements de l'ACMAD, les bureaux de projet et les principaux partenaires impliqués ou contribuant à la mise en œuvre de chaque OS sont également inclus.

## Le PO présente les avantages ou les résultats à moyen terme, les produits et les activités du Conseil d’Administration de l'ACMAD, du Comité consultatif scientifique et du Centre pour remplir la mission de l'ACMAD.

## 4. Le Budget basé sur les résultats présente le coût prévu pour chaque objectif stratégique.

## Objectifs stratégiques, activités/tâches et budget

| Plan et budget de 2020-2021 |
| --- |
| Objectifs stratégiques | Activités | Budget US$ |
| 1.1 Déterminer et mettre en œuvre une infrastructure de base pour améliorer la prestation des services | *Faciliter l'organisation avec l'OMM et les partenaires de sessions, de réunions et d'ateliers sur les documents juridiques et réglementaires, la stratégie, les plans et les projets pour les centres régionaux et les SMHN | 40000 |
|  | ◦ S'engager avec la CUA et les REC pour des projets, des plans et des plans stratégiques |  |
|  | ◦ Coordonner/appuyer l'élaboration d'exigences légales ou réglementaires pour une meilleure performance des SMHN et des centres régionaux. |  |
|  | ◦ Organiser des activités de formation pour améliorer/mettre à jour les connaissances, les compétences du personnel des SMHN en vue de l'élaboration de projets ou de propositions et la mobilisation de ressources pour passer à une catégorie supérieure à l'échelle de l'OMM (stages, bourses, ateliers, conférences, séminaires, écoles d'été...) | 336000 |
| Sous total |  | 376000 |
| 1.2 Appuyer les SMHN, les centres régionaux et les utilisateurs au moyen de la technologie, de la compétence et de la capacité de prestation de services | ◦ Examiner les programmes d'études et le matériel de formation existants pour la maintenance des outils d'applications météorologiques, maintenant la fonte, la prévision méso échelle et synoptique, la prévision à long terme et la détection des changements climatiques et la génération de scénarios | 240000 |
|  | ◦ Élaborer des programmes d'études et du matériel de formation sur la prestation de services pour certains secteurs | 180000 |
|  | ◦ Élaborer des programmes et des matériels de formation pour les secteurs utilisateurs en mettant l'accent sur la gestion des catastrophes | 90000 |
|  | ◦ Organiser et mettre en œuvre des exercices de jumelage avec les SMHN et/ou les centres régionaux soutenant les bonnes pratiques opérationnelles | 300000 |
|  | ◦ Organiser des formations et des échanges par le biais d'ateliers, d'écoles, de conférences, de détachements, de formations pratiques et d'autres événements | 825000 |
| Sous Total |  | 1635000 |
| 2.1 Appuyer les alertes et les avis pour la préparation et l'intervention en cas de catastrophe ainsi que les exigences réglementaires | ◦◦ Organiser ou assister à des consultations pour la gestion des catastrophes dans les régions | 167400 |
|  | ◦ Assurer la liaison avec l'OMM pour élaborer, utiliser des directives et mettre en œuvre les MHEWS/GMAS aux niveaux régional et national |  |
|  | ◦ Renforcer les capacités nationales en matière de MHEWS/GMAS par le développement/l'utilisation de bonnes pratiques. |  |
|  | ◦ Assurer la liaison avec Météo France, la SADC et la IOC pour coordonner les veilles et les avis de cyclones | 240000 |
|  | ◦ Organiser des activités de formation/échange pour améliorer/mettre à jour les connaissances et les compétences des prévisionnistes du temps violent et du climat. | 140000 |
|  | ◦ Préparer et communiquer des prévisions d'impact et des alertes basées sur les risques par le biais de démonstrations pilotes. |  |
|  | ◦ Appuyer la démonstration des capacités du RSMC en matière de temps violent dans la région | 120000 |
|  | ◦ Fournir des alertes à la sécheresse pour l'Afrique. | 140000 |
| sous total |  | 807400 |
| 2.2. Services de soutien pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique |  |  |
|  | ◦ produire et diffuser régulièrement des rapports annuels sur l'état du climat | 37500 |
|  | ◦ générer et fournir tous les produits des fonctions obligatoires de RCC au niveau continental et soutenir les projets GFCS avec les services appropriés | 470000 |
|  | ◦ Soutenir la génération de produits pour d'autres RCC ou des RCC en développement | 162500 |
|  | ◦ Organiser ou assister aux CoP de la CCNUCC et aux événements de ses organes subsidiaires fournissant des services de clémence politique et décisionnelle | 63000 |
|  | ◦ soutenir la création de produits par les SMHN pour les plans nationaux de développement, les contributions nationales déterminées (CDN) à l'Accord de Paris et les plans nationaux d'adaptation (PNA). | 240000 |
|  | établir ou renforcer l'échange de données et de produits entre les centres nationaux et régionaux du GFCS/CSIS. | 13750 |
| Sous total |  | 986750 |
| 2.3 Soutien aux services nouveaux et émergents | ◦ Développer des produits et services pour des villes et villages et intelligent et durables | 110000 |
|  | ◦ Fournir des services innovants sur mesure en utilisant les médias sociaux pour les secteurs de l'eau, de l'alimentation, de l'énergie | 110000 |
|  | ◦ développer ou améliorer les services pour le grand public, la gestion des catastrophes, l'agriculture, le transport et la santé | 70000 |
|  | ◦ Appuyer les partenariats avec le secteur privé et le milieu universitaire pour la mise au point et l'essai de produits novateurs |  |
|  | Assurer la liaison avec l'OMM pour appliquer une stratégie de compétence, de gestion de la qualité et de prestation de services pour des produits et services nouveaux et innovants. |  |
|  | sous total | 290000 |
| 3.1 Permettre une infrastructure de système de base de qualité | ◦ examiner la situation et préparer des plans de réhabilitation et de modernisation des stations de pays | 180000 |
|  | ◦ Installer, tester, exploiter et entretenir 4 récepteurs de satellites en orbite polaire financés par SAWIDRA | 2692000 |
|  | ◦ planifier, installer, tester, exploiter et entretenir des récepteurs de satellites géostationnaires de troisième génération | 410000 |
|  | ◦ soutenir, planifier et démontrer la capacité du WIS national et des centres régionaux DCPC | 32500 |
|  | organiser la formation au sauvetage des données et opérer le sauvetage sur microfiches avec l'Institut Royal de Météorologie de Belgique | 290000 |
| Sous total |  | 3604500 |
| 3.2 Renforcer la recherche et l'innovation pour une valeur ajoutée | ◦ Monter des projets et mettre en place des consortiums | 135000 |
|  | ◦ Collecter des données, des méthodes, des outils et entreprendre des études de prévisibilité, générer et analyser des produits, préparer des conclusions et fournir des rapports, des articles, développer ou améliorer des méthodes, des produits et des services d'outillage | 750000 |
|  | ◦ Collecter des méthodes de données, des outils pour l'évaluation des avantages socio-économiques, générer et interpréter des produits, tirer des conclusions et préparer des rapports, des documents | 30000 |
|  | Assurer la liaison avec la CEA et la CUA, générer des produits sur les extrêmes, les impacts y compris les pertes et les dommages, les conclusions et les rapports, les déclarations, les documents de référence et de position sur les impacts du climat sur le PIB et d'autres indicateurs économiques, souligner la valeur du service météorologique pour l'avenir économique du continent | 30000 |
| Sous total |  | 945000 |
| 4.1 Renforcer la gouvernance et les partenariats |  |  |
|  | ◦ Organiser les réunions du Conseil d’Administration de l'ACMAD et préparer les rapports, règlements, résolutions, recommandations et décisions pertinents | 120000 |
|  | ◦ Mettre en œuvre les résolutions, recommandations, décisions et règlements approuvés |  |
|  | ◦ formuler des propositions, discuter et signer des accords de partenariat |  |
|  | ◦ Organiser et assister aux réunions de gouvernance des projets et visiter les partenaires, assister à des tables rondes lors de réunions et conférences ou autres événements et signer des protocoles d'accord avec les partenaires | 138000 |
| Sous-total |  | 258000 |
| 4.2 Améliorer la gestion de l'organisation | ◦ Rédiger des politiques, des règlements et des manuels de procédures | 80000 |
|  | ◦ soumettre le projet aux organes de gouvernance pour information, amendements et adoption/approbation |  |
|  | ◦ mettre en œuvre les documents adoptés | 48000 |
|  | ◦ préparer un plan de mobilisation et d'utilisation des ressources |  |
|  | ◦ collecter les données et préparer un rapport de suivi et de contrôle de l'utilisation des ressources | 282500 |
|  | ◦ préparer un rapport sur la mobilisation des ressources |  |
|  | la gestion des achats (biens, services, fournitures, travaux) et des contrats | 110000 |
|  | Contrôle financier et audits | 200000 |
|  | Communication | 160000 |
|  | Resource humaine | 80000 |
|  | l'appui à la gestion, y compris la planification, la coordination, la gestion de la qualité, le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports | 2035200 |
| Sous- Total |  | 2995700 |
| Grand total |  | 9079950 |
| l Total général |  | 9079950 |

# Text boxes

7ème Session Extraordinaire du Conseil d’Administration de l'ACMAD

ADDIS ABABA-Éthiopie, 07-08 janvier 2020

DOCUMENT N° ACMAD/GoBext07/DOC 5b

Projet de plan opérationnel et budget du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement

2020-2021